## Foglio1
Product backlog | [6 empty] | Sprint backlog | [6 empty] | User stories (ID) | Da fare |  |  | In lavorazione | Fatto
ID | Nome | Importanza | Stima | Descrizione | Come testare | Note | ID | Nome | Importanza | Stima | Descrizione | Come testare | Note
1 | Ottieni film tramite un codice identificativo | 100 | 5 | L'utente vuole un determinato film in base al suo codice identificativo | Aprire la pagina al PATH definito, verrà ritornato il film presente nel sistema in base all'ID specificato | Richiede definizione documentezione API & PATH | 1 | Ottieni film tramite un codice identificativo | 100 | 5 | L'utente vuole un determinato film in base al suo codice identificativo | Aprire la pagina al PATH definito, verrà ritornato il film presente nel sistema in base all'ID specificato | Richiede definizione documentezione API & PATH | 1 | Creare insert film (2) | Popolare db | ...
2 | Inserisci un nuovo film | 100 | 8 | L'amministratore vuole inserire un film nel catolgo | Aprire la pagina al PATH definito, autenticarsi, e successivamente inviare le informazioni relative al film da inserire | Richiede definizione documentezione API & PATH. Autenticazione necessaria | 2 | Inserisci un nuovo film | 100 | 8 | L'amministratore vuole inserire un film nel catolgo | Aprire la pagina al PATH definito, autenticarsi, e successivamente inviare le informazioni relative al film da inserire | Richiede definizione documentezione API & PATH. Autenticazione necessaria | 2 | Creare db | Trovare dataset | ...
3 | Ottieni un film tramite il suo titolo | 90 | 7 | L'utente vuole vedere le informazioni relative ad un film digitando il suo titolo | Aprire la pagina al PATH definito, verranno ritornati tutti i film presenti nel sistema in base al titolo specificato | Richiede definizione documentezione API & PATH | 3 | Ottieni un film tramite il suo titolo | 90 | 7 | L'utente vuole vedere le informazioni relative ad un film digitando il suo titolo | Aprire la pagina al PATH definito, verranno ritornati tutti i film presenti nel sistema in base al titolo specificato | Richiede definizione documentezione API & PATH | 3 | Creare insert film (2) | Popolare db | ...
4 | Cancella un film tramite il codice identificativo | 85 | 3 | L'amministratore vuole elimiare un film dal catolgo | Aprire la pagina al PATH definito, autenticarsi, e successivamente definire il film da eliminare dal sistema | Richiede definizione documentezione API & PATH. Autenticazione necessaria
5 | Ottieni un film in base al genere | 50 | 7 | L'utente vuole vedere le informazioni relative ai film in base al genere | Aprire la pagina al PATH definito, verranno ritornati tutti i film presenti nel sistema in base al genere specificato | Richiede definizione documentezione API & PATH
6 | Ottieni un film in base all'anno di produzione | 40 | 4 | L'utente vuole vedere le informazioni relative ai film in base all'anno di produzione | Aprire la pagina al PATH definito, verranno ritornati tutti i film presenti nel sistema in base all'anno specificato | Richiede definizione documentezione API & PATH
7 | Ottieni un film in base al nome o identificativo di un attore | 20 | 7 | L'utente vuole vedere le informazioni relative ai film in base ad un determinato attore | Aprire la pagina al PATH definito, verranno ritornati tutti i film presenti nel sistema in base all'attore spedificato | Richiede definizione documentezione API & PATH
8 | Ottieni un film tramite il nome o identificativo del/dei regista | 20 | 7 | L'utente vuole vedere le informazioni relative ai film in base ad un determinato regista | Aprire la pagina al PATH definito, verranno ritornati tutti i film presenti nel sistema in base al regista specificato | Richiede definizione documentezione API & PATH
9 | Modificare i dati di un film | 15 | 6 | L'amministratore vuole modificare un film dal catolgo | Aprire la pagina al PATH definito, autenticarsi, e successivamente definire il film con le relative informazioni da modificare | Richiede definizione documentezione API & PATH. Autenticazione necessaria
10 | Ottienere tutti i film presenti nel sistema | 10 | 5 | L'utente vuole vedere tutti i film presenti nel catalogo | Aprire la pagina al PATH definito, verrà ritornata la lista di tutti i film presenti nel sistema | Richiede definizione documentezione API & PATH